## Sprint 1 - Planification
Lays the prise
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Planification |  | Réalisé par | Carvalho yohann
Planification | [5 empty] | 34 tâches ont été définies totalisant 75 heures et 45 minutes de travail estimé.
No | Nom et description | Prédéces. | Ess / Opt | Difficulté | Temps | Sprint | [7 empty] | -
1 | Valider le projet avec l'enseignant | - | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 233 | 1 | 34 | Essentielle | 1 | 0:00 | 7:00 | Sprint 1 | 1 | 0% | 34 | 75:45
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | 1 | Essentielle | 1 | 6:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 238 | 2 |  | Optionnelle | 2 | 0:15 |  | Sprint 2 | 2 | 5% |  | 3.1563
3 | Rédaction du document de conception | 2 | Essentielle | 2 | 5:30 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 243 | 3 |  |  | 3 | 0:30 |  | Sprint 3 | 3 | 10% |  | 75
4 | Rédaction du document de planification | 3 | Essentielle | 2 | 0:45 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 4 |  |  |  | 0:45 |  |  |  | 15% |  | 45
5 | Creation des tables de la base de données | - | Essentielle | 1 | 0:45 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 212 | 5 |  |  |  | 1:00 |  |  |  | 20% | tâche | 34 | 34 tâches ont été définies
6 | Connecter la base de données au site web avec Node.js ou Php | 5 | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 222 | 6 |  |  |  | 1:15 |  |  |  | 25% | heure | 75 | 75 heures
7 | Creation de la page de creation de compte | - | Essentielle | 2 | 1:45 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 232 | 7 |  |  |  | 1:30 |  |  |  | 30% | minute | 45 | 45 minutes
8 | Creation de la page de login | - | Essentielle | 2 | 1:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 8 |  |  |  | 1:45 |  |  |  | 35% |  |  | 75 heures et 45 minutes
9 | Encryptage du mot de passe | 7 | Essentielle | 1 | 0:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 58 | 9 |  |  |  | 2:00 |  |  |  | 40%
10 | Ajout du compte dans la base donnée | 9 | Essentielle | 1 | 2:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 82 | 10 |  |  |  | 2:15 |  |  |  | 45% | Sprint 1 | 0.52083 | 750 | 12 | 30 | 12h30 | 4
11 | recuperer les informations lors d'un login | 8 | Essentielle | 1 | 1:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 106 | 11 |  |  |  | 2:30 |  |  |  | 50% | Sprint 2 | 1.6146 | 2325 | 38 | 45 | 38h45 | 19
12 | Envoyer une requete à la BD avec les informations du login | 11 | Essentielle | 2 | 1:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 12 |  |  |  | 2:45 |  |  |  | 55% | Sprint 3 | 1.0208 | 1470 | 24 | 30 | 24h30 | 11
13 | Verifier existence du compte et informations correct | 12 | Essentielle | 1 | 2:15 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 13 |  |  |  | 3:00 |  |  |  | 60%
14 | Recherche des sprites / retouches | - | Essentielle | 2 | 7:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 14 |  |  |  | 3:15 |  |  |  | 65% |  | 3.1563 | 4545 | 75 | 45 | 75h45
15 | Animation des sprites | 15 | Optionnelle | 2 | 2:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 15 |  |  |  | 3:30 |  |  |  | 70%
16 | Heberger le site et le base de donnée | - | Optionnelle | 2 | 2:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 16 |  |  |  | 3:45 |  |  |  | 75%
17 | Creation de la structure du projet( classes et fonctions) | - | Essentielle | 1 | 0:45 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 17 |  |  |  | 4:00 |  |  |  | 80%
18 | Creation de la classe Game | 17 | Essentielle | 3 | 2:45 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 18 |  |  |  | 4:15 |  |  |  | 85%
19 | Creation de la fonction Tick() de la classe Game | 18 | Essentielle | 3 | 2:15 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 19 |  |  |  | 4:30 |  |  |  | 90%
20 | Creation des classes Entity et position | 17 | Essentielle | 1 | 1:15 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 20 |  |  |  | 4:45 |  |  |  | 95%
21 | Creation de la classe player | 17 | Essentielle | 3 | 4:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 21 |  |  |  | 5:00 |  |  |  | 100%
22 | Integration d'une deuxieme classe | - | Optionnelle | 2 | 2:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 22 |  |  |  | 5:15
23 | Creation de la fonction draw card | 21 | Essentielle | 3 | 2:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 23 |  |  |  | 5:30
24 | Creation des fonctions Attack, rest | 21 | Essentielle | 2 | 1:45 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 24 |  |  |  | 5:45
25 | Creation de la classe effect | - | Optionnelle | 2 | 1:30 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 25 |  |  |  | 6:00
26 | Creation des statistiques | 21 | Optionnelle | 1 | 1:30 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 26 |  |  |  | 6:15
27 | Creation des enemies et ses fonctions | - | Essentielle | 2 | 2:15 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 27 |  |  |  | 6:30
28 | Insertion des sprites et animations dans le jeu | 14 | Essentielle | 2 | 2:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 28 |  |  |  | 6:45
29 | Creation des fonctions draw et ticks pour chaque entitée | - | Essentielle | 3 | 3:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 29 |  |  |  | 7:00
30 | Creation de la classe map | - | Essentielle | 2 | 1:30 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 30 |  |  |  | 7:15
31 | Creation de la matrice pour la map | 1 | Essentielle | 3 | 3:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 31 |  |  |  | 7:30
32 | Sauvegarde de partie dans la base de donnés | 5 | Optionnelle | 3 | 2:30 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 32 |  |  |  | 7:45
33 | Creation fonctions de la map, deplacement etc | 30 | Essentielle | 2 | 2:15 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 33 |  |  |  | 8:00
34 | Integration de la map dans le jeu | 33 | Essentielle | 3 | 4:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 34 |  |  |  | 8:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 35 |  |  |  | 8:30
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8:45
[7 empty] | 0 | [10 empty] | 9:00
[7 empty] | aucun champ | [10 empty] | 9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
Note on C9: jcdemers: - Déterminer précisément l'objectif du projet - Spécifier les éléments secondaires du projet - Identifier les cas d'usage - Faire le schéma UML - Faire les schémas des interfaces usagers
Note on C10: jcdemers: - Rédiger le résumé - Rédiger la présentation détaillée et préciser les intentions du projet - Déterminer et présenter l'environnement de développement

## Sprint 1 - Bilan
Lays the prise
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 1 |  |  |  |  | Ce sprint totalise 11 heures et 15 minutes de travail réalisé.
No | Nom et description | Sprint prévu | Temps | Avancement | Commentaires
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 1 | 0.46875 | 675 |  | 11:15
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 3:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 0.46875
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 6:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 11
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 2:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 15
5 | Creation des tables de la base de données | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | heure | 11 | 11 heures
6 | Connecter la base de données au site web avec Node.js ou Php | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | minute | 15 | 15 minutes
7 | Creation de la page de creation de compte | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 11 heures et 15 minutes | 11h15
8 | Creation de la page de login | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0
9 | Encryptage du mot de passe | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
10 | Ajout du compte dans la base donnée | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
11 | recuperer les informations lors d'un login | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
12 | Envoyer une requete à la BD avec les informations du login | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
13 | Verifier existence du compte et informations correct | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
14 | Recherche des sprites / retouches | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
15 | Animation des sprites | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
16 | Heberger le site et le base de donnée | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
17 | Creation de la structure du projet( classes et fonctions) | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
18 | Creation de la classe Game | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
19 | Creation de la fonction Tick() de la classe Game | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
20 | Creation des classes Entity et position | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
21 | Creation de la classe player | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
22 | Integration d'une deuxieme classe | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
23 | Creation de la fonction draw card | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
24 | Creation des fonctions Attack, rest | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
25 | Creation de la classe effect | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
26 | Creation des statistiques | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
27 | Creation des enemies et ses fonctions | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
28 | Insertion des sprites et animations dans le jeu | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
29 | Creation des fonctions draw et ticks pour chaque entitée | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
30 | Creation de la classe map | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
31 | Creation de la matrice pour la map | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
32 | Sauvegarde de partie dans la base de donnés | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
33 | Creation fonctions de la map, deplacement etc | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
34 | Integration de la map dans le jeu | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0
aucun champ

## Sprint 2 - Bilan
Lays the prise
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 2 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 2 | [6 empty] | Ce sprint totalise 39 heures et 15 minutes de travail réalisé. 8 tâches sont en retard!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprint précédent |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 39:15
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 3:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 2 | 1.6354 | 2355 |  | 1.6354
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 6:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 39
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 2:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 15
5 | Creation des tables de la base de données | Sprint 2 |  |  | 2:15 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | heure | 39 | 39 heures
6 | Connecter la base de données au site web avec Node.js ou Php | Sprint 2 |  |  | 1:45 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | minute | 15 | 15 minutes
7 | Creation de la page de creation de compte | Sprint 2 |  |  | 3:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | [5 empty] | 39 heures et 15 minutes | 39h15
8 | Creation de la page de login | Sprint 2 |  |  | 2:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 8 | 8 tâches sont en retard!
9 | Encryptage du mot de passe | Sprint 2 |  |  | 1:45 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
10 | Ajout du compte dans la base donnée | Sprint 2 |  |  | 4:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
11 | recuperer les informations lors d'un login | Sprint 2 |  |  | 2:45 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
12 | Envoyer une requete à la BD avec les informations du login | Sprint 2 |  |  | 2:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
13 | Verifier existence du compte et informations correct | Sprint 2 |  |  | 2:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
14 | Recherche des sprites / retouches | Sprint 2 |  |  | 2:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
15 | Animation des sprites | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
16 | Heberger le site et le base de donnée | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
17 | Creation de la structure du projet( classes et fonctions) | Sprint 2 |  |  | 2:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
18 | Creation de la classe Game | Sprint 2 |  |  | 3:00 | 50% | À finir en prioritaire sprint 3 le plus tot possible | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
19 | Creation de la fonction Tick() de la classe Game | Sprint 2 |  |  | 0:00 | 0% | Incertain si un tick sera requis | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
20 | Creation des classes Entity et position | Sprint 2 |  |  | 0:00 | 0% | Incertain si sera requis | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
21 | Creation de la classe player | Sprint 2 |  |  | 4:30 | 70% | À finir en prioritaire sprint 3 le plus tot possible | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
22 | Integration d'une deuxieme classe | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
23 | Creation de la fonction draw card | Sprint 2 |  |  | 0:00 | 0% | Remis au sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
24 | Creation des fonctions Attack, rest | Sprint 2 |  |  | 4:15 | 70% | À finir en prioritaire sprint 3 le plus tot possible | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
25 | Creation de la classe effect | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
26 | Creation des statistiques | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
27 | Creation des enemies et ses fonctions | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
28 | Insertion des sprites et animations dans le jeu | Sprint 2 |  |  | 0:00 | 0% | Remis au sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
29 | Creation des fonctions draw et ticks pour chaque entitée | Sprint 2 |  |  | 0:00 | 0% | Remis au sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
30 | Creation de la classe map | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
31 | Creation de la matrice pour la map | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
32 | Sauvegarde de partie dans la base de donnés | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
33 | Creation fonctions de la map, deplacement etc | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
34 | Integration de la map dans le jeu | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 8
0
aucun champ
Note on I36: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Le sprint 2 ne sera que de la logique, le graphique du jeu sera en fin de sprint 3

## Sprint 3 - Bilan
Lays the prise
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 3 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 3 | [6 empty] | Ce sprint totalise 21 heures et 45 minutes de travail réalisé. 10 tâches n'ont pas été terminé!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprints précédents |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 21:45
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 3:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 2 | 0.71875 | 1035 |  | 0.90625
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 6:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 3 | 0.1875 | 270 |  | 21
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 2:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 45
5 | Creation des tables de la base de données | Sprint 2 | 2:15 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | heure | 21 | 21 heures
6 | Connecter la base de données au site web avec Node.js ou Php | Sprint 2 | 1:45 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | minute | 45 | 45 minutes
7 | Creation de la page de creation de compte | Sprint 2 | 3:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | [5 empty] | 21 heures et 45 minutes | 21h45
8 | Creation de la page de login | Sprint 2 | 2:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 10 | 10 tâches n'ont pas été terminé!
9 | Encryptage du mot de passe | Sprint 2 | 1:45 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
10 | Ajout du compte dans la base donnée | Sprint 2 | 4:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
11 | recuperer les informations lors d'un login | Sprint 2 | 2:45 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
12 | Envoyer une requete à la BD avec les informations du login | Sprint 2 | 2:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
13 | Verifier existence du compte et informations correct | Sprint 2 | 2:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
14 | Recherche des sprites / retouches | Sprint 2 | 2:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
15 | Animation des sprites | Sprint 3 |  |  | 2:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
16 | Heberger le site et le base de donnée | Sprint 3 |  |  | 0:00 | 0% | Annulé (Optionnelle) | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
17 | Creation de la structure du projet( classes et fonctions) | Sprint 2 | 2:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
18 | Creation de la classe Game | Sprint 2 | 3:00 | 50% | 4:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
19 | Creation de la fonction Tick() de la classe Game | Sprint 2 |  | 0% | 3:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
20 | Creation des classes Entity et position | Sprint 2 |  | 0% | 0:00 | 0% | n'existe pas car pas besoin | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
21 | Creation de la classe player | Sprint 2 | 4:30 | 70% | 1:45 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
22 | Integration d'une deuxieme classe | Sprint 3 |  |  | 0:00 | 0% | Annulé (Optionnelle) | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
23 | Creation de la fonction draw card | Sprint 2 |  | 0% | 2:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
24 | Creation des fonctions Attack, rest | Sprint 2 | 4:15 | 70% | 1:30 | 100% | Pas de rest | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
25 | Creation de la classe effect | Sprint 3 |  |  | 0:00 | 0% | Annulé (Optionnelle) | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
26 | Creation des statistiques | Sprint 3 |  |  | 0:00 | 0% | Annulé (Optionnelle) | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
27 | Creation des enemies et ses fonctions | Sprint 3 |  |  | 2:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
28 | Insertion des sprites et animations dans le jeu | Sprint 2 |  | 0% | 2:45 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
29 | Creation des fonctions draw et ticks pour chaque entitée | Sprint 2 |  | 0% | 1:15 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
30 | Creation de la classe map | Sprint 3 |  |  | 0:00 | 0% | Annulé | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
31 | Creation de la matrice pour la map | Sprint 3 |  |  | 0:00 | 0% | Annulé | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
32 | Sauvegarde de partie dans la base de donnés | Sprint 3 |  |  | 0:00 | 0% | Annulé (Optionnelle) | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
33 | Creation fonctions de la map, deplacement etc | Sprint 3 |  |  | 0:00 | 0% | Annulé | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
34 | Integration de la map dans le jeu | Sprint 3 |  |  | 0:00 | 0% | Annulé | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 10
0
aucun champ

## Synthèse
Information sur le projet
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi ¦ Synthèse
Répartition des tâches
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Total
Nombre de tâches définies | 4 | 19 | 11 | 34 | 4 | 19 | 11 | 34
Nombre d'heures de travail envisagées | 12h30 | 38h45 | 24h30 | 75h45 | 0.52083 | 1.6146 | 1.0208 | 3.1563 | Heures envisagées | 12.5 | 38.75 | 24.5 | Tâches essentielles | 28 | Plus facile | 11
Nombre d'heures de travail travaillées | 11h15 | 39h15 | 21h45 | 72h15 | 0.46875 | 1.6354 | 0.90625 | 3.0104 | Heure travaillées | 11.25 | 39.25 | 21.75 | Tâches optionnelles | 6 | Intermédiaire | 15
Nombre de tâches non terminées | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 10 | [6 empty] | Plus difficile | 8

## Indications
Instructions concernant ce document
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi
Planification
Saisir les informations générales du document :
Nom du projet.
Nom de l'étudiant.
Remplir le tableau des tâches :
Nom de la tâche.
Si pertinent, insérer une courte descirption technique de la tâche sous forme de commentaire.
Si applicable, identifier la tâche préalable principale.
Identifier si la tâche est essentielle ou optionnelle.
Identifier le niveau de difficulté de la tâche (1 à 3).
Estimer la charge de travail requise (estimation réaliste).
Identifier pour quel Sprint la tâche devrait être terminée.
Suivi des Sprint 1 à 3
Saisir ces champs :
Temps investi (uniquement pour le Sprint courant).
Avancement total de la tâche en pourcentage.
Si la tâche est en retard selon la planification initiale, expliquer brièvement pourquoi et quelles sont les stratégies pour pallier à la situation.
Synthèse
La feuille Synthèse présente quelques informations intéressantes sur la structure du projet et son suivi.
Gestion des commentaires
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un commentaire dans une cellule à l'aide des commandes incluses dans le groupe Commentaires sous l'onglet Révision.